Приложение № 2

к Договору №

от

Регламент взаимоотношений

при производстве работ по капитальному ремонту скважин между

АО «Ойлгазтэт»,  подрядчиком по КРС и супервайзингом КРС

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

Настоящий  регламент  регулирует взаимоотношения нефтедобывающих подразделений (Заказчик), подрядчиками по КРС и службы супервайзинга КРС (Исполнитель) в процессе подготовки и проведения капитальных ремонтов скважин.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Данным Регламентом регулируются взаимоотношения и распределяются обязанности между Заказчиком, Подрядчиками по КРС и службы супервайзинга КРС  в процессе подготовки и проведения ремонтных работ на скважине.

2.2. Настоящий регламент является неотъемлемой частью договора между Сторонами, разделяет ответственность и является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для исполнения ответственными представителями Заказчика и Подрядчиков.

2.3. Ремонт скважин осуществляется согласно «Классификатору  ремонтных работ в скважинах» РД 153-39.0-0880-01.

2.4. Любые изменения, дополнения, исправления в данный Регламент могут быть внесены только по согласованию Сторон.

В случае возникновения споров по вопросам, не освещенным в данном Регламенте, решение принимается на совместном техническом совещании в присутствии заинтересованных       Сторон.

Требования настоящего регламента являются обязательными для исполнения работниками Сторон.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАН-ГРАФИКА

3.1. Ремонт скважин производится на лицензионном участке  Заказчика в соответствии с план - графиком работ (далее графиком), который составляется и защищается у Заказчика, еженедельно под председательством начальника ЦИТС. Перечень участников и сроки проведения определяет  Заказчик.

3.2. При проведении графика работ рассматриваются и принимаются предложенные объемы работ по каждой скважине с учетом всех действующих в АО «Преображенскнефть» стандартов, нормативных документов и технологических регламентов по видам работ.

Изменения в графике движения бригад могут вноситься в случае выхода из строя высокодебитных скважин (8 тонн в сутки и более) и другими технологическими или геологическими особенностями. При этом скважина, вносимая в график, должна быть подготовлена к ремонту не менее чем за 12 часов до начала ремонтных работ.

3.3. Исполнитель, в случае привлечения к работе субподрядчиков для выполнения работ по ремонту скважин, обязан поставить в известность Заказчика и согласовать проведение работ с привлечением субподрядчика с предоставлением технической и технологической документации по данной операции.

- ПОДГОТОВКА И СДАЧА СКВАЖИНЫ В РЕМОНТ

4.1. На основании плана работ по скважине, мастер бригады или ответственный представитель Подрядчика КРС за 3 (трое) суток до переезда бригады, обязан принять скважину для производства работ от Заказчика. Время приема – передачи скважины указывается мастером ремонтной бригады в телефонограмме, переданной Заказчику. При приеме – сдаче составляется двухсторонний акт в 2-х экземплярах. Один экземпляр сдается Заказчику, а второй находится в пусковой документации в бригаде.

4.2. Подготовку промысловых дорог и территорию скважины осуществляет Заказчик не позднее чем за одни сутки до начала ремонта. При движении бригады по телефонограмме, время подготовительных работ сокращается до 12 часов. Ответственность за подготовку несет Заказчик.

4.3. Ответственный представитель Подрядчика КРС обязан до переезда бригады осуществить проверку маршрутов следования бригадного оборудования; подготовленность территории скважины; состояние обваловки. Время простоя, вызванное изменением графика движения, учитывается как простой по вине Заказчика.

4.4.  Не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала работ), представитель Заказчика обязан предоставить следующие нормативные документы:

- Наряд – заказ на ремонт скважины;

- График движения бригад;

- Схему подземных коммуникаций.

4.5. Не позднее, чем за 24 часа до планируемого начала работ, ответственный представитель Заказчика предоставляет информацию о выполнении предварительных работ по скважине:

- О замере пластового давления скважины:

- для скважин 1 категории – не позднее 3 суток;

- для скважин 2 категории – не позднее 10 суток;

- для скважин 3 категории – не позднее 30 суток.

- Об отключении наконечников питающего электрического кабеля от станции управления и снятии его с эстакады. Снятие электрического кабеля с эстакады производится электротехническим персоналом  в случае наличия на эстакаде других силовых кабелей;

- О фиксации полированного штока в верхней мертвой точке;

- Об извлечении циркуляционного клапана и проверки наличия циркуляции на фонде ППД и определении коллектора для проведения глушения скважины;

- О демонтаже исследовательской площадки;

- О демонтаже (повороте) головки балансира на СКН;

- О подаче заявки на смену фонтанной арматуры, с указанием причины замены, а в необходимых случаях с актами расследования, причин выхода из строя.

4.6. При приеме территории скважины, подлежащей ремонту, в акте сдачи и приема, оформляемом Подрядчиком по ТРС и Заказчиком, должны быть отображены следующие данные:

- Состояние подъездной дороги;

- Высота проездных эстакад;

- Оценка планировки территории скважины;

- Экологическое состояние территории скважины (замазученность с указанием места и площади замазученности);

- Наличие пропусков нефти и газа на соседних скважинах;

- Укомплектованность и исправность скважинного оборудования;

- Схема обвязки скважины, подлежащей ремонту;

- Состояние и комплектация фонтанной арматуры скважины, подлежащей ремонту;

- Наличие циркуляции;

- Нумерация скважин;

- Место подключения электроэнергии ремонтной бригады;

- Техническое состояние коллектора (скважина – ГЗУ);

- Информация о групповом замере скважин;

- Состояние наземного электрооборудования УЭЦН (ТМПИ, кабель, клеммной коробки);

- Наличие на территории скважины металлолома и оборудования на балансе ЦДНГ.

- Акт замера межколонного давления.

4.7. Скважина считается подготовленной к ремонту, если:

- Территория скважины спланирована, при необходимости отсыпана грунтом. Завоз грунта производит Заказчик по заявке мастера бригады Подрядчика, планировка грунта производится Подрядчиком. В случае движения бригады по телефонограмме и завоза грунта после переезда бригады планировка производится силами Заказчика;

- Обеспечено наличие электроэнергии на скважине;

- Обеспечена нумерация скважин, соответствующая нумерация в ГЗУ;

- Соседние с ремонтируемой скважины не имеют пропусков нефти и газа;

- Имеются подъездные пути;

- Исправна запорная арматура, коллектор, ГЗУ (задвижки), клапаны;

- Головка балансира на скважине откинута (УШГН), концы кабеля откинуты от клеммной коробки (УЭЦН) и в случае наличия на эстакаде других силовых кабелей уложен на землю;

- Обеспечен доступ к патрубку для замера межколонного давления при  глушении скважины;

- Соблюдены требования правил безопасности и всех действующих регламентов и нормативных документов компании «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Подтверждено наличие циркуляции на скважине и проход в коллектор на ГЗУ.

4.8. За сохранность оборудования на кусте, чистоту его территории и состояние принятой по акту в ремонт скважины ответственность несет мастер бригады КРС с момента приема скважины в ремонт и до момента передачи скважины Заказчику после ремонта.

4.9. При обнаружении асфальтосмолистых – парафинистых отложений (АСПО), твердых отложений, в поднимаемом подземном оборудовании, представитель Заказчика принимает решение о дальнейшем использовании данного оборудования (спуск под промывку нефтью, замене, пропарке на устье скважины и т.д.). При пропарке оборудования на устье скважины, согласованного Заказчиком, бригада КРС производит сбор нефтезамазученного грунта и  снега, вывоз и утилизацию производит Подрядчик.

4.10. В случае неприбытия представителя Заказчика на прием – сдачу скважины из ремонта, мастер бригады ТРС составляет акт в одностороннем порядке, сообщает о данном факте Заказчику, после чего время ожидания свыше 2 часов оплачивается по ставке ожидания.

4.11. Глушение скважин осуществляется силами бригады Подрядной организации, в соответствии  «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» (РД 153-39-023-97), в присутствии ответственного представителя Заказчика, вызванного за 2 часа до начала проведения операции. Дегазированную нефть и солевые растворы на глушение предоставляет Заказчик.

4.12. При отрицательном результате глушения скважины раствором глушения, удельный вес которого указан в плане  работ и соблюдении технологии глушения скважины, мастер бригады КРС обязан поставить в известность о данном факте  технологическую и геологическую службы Заказчика. По данному факту составляется акт в 2-х экземплярах с указанием затраченного времени на глушение скважины и объема солевого раствора, один экземпляр акта передается Заказчику, второй остается у мастера звена глушения. Геологическая служба Заказчика и мастер КРС обязаны в течении 2-х часов принять решение о дальнейшем проведении работ по данной скважине. О принятом решении сообщается телефонограммой Подрядчику КРС.

4.13. При отрицательных температурах ниже 0 °С, после глушения скважины, коллектор до ГЗУ прокачивается солевым раствором Y=1,16 -1,18 г/см3. Жидкость для прокачки коллектора предоставляет Заказчик.

4.14.  После монтажа оборудования бригады КРС на скважине, перед срывом планшайбы супервайзер КРС контролирует проведение пусковой  комиссии с участием  подрядчика по КРС.

Комиссия проверяет следующие позиции:

- Обученность персонала бригады, соответствие квалификации выполняемой работе

- Наличие инструктажей у работников бригад по основной профессии и требованиям ПБ, ОТ и ООС.

- Наличие в бригаде исправных СИЗ и противопожарного инвентаря

- Наличие в бригаде документации в соответствии с утвержденным перечнем.

- Размещение оборудования на скважине в соответствии с утвержденной схемой монтажа

- Наличие паспортов на все оборудование и актов дефектоскопии на грузоподъемное оборудование

- Исправность индикатора веса, гидравлического трубного ключа, пневмоспайдера и другого оборудования и инструмента, используемого при производстве работ по ремонту скважины

- Работоспособность противозатаскивателя подъемного агрегата

- Заземление всего оборудования

- Наличие и комплектность противовыбросового оборудования (паспорт, акт опресовки на БПО)

- Наличие жидкости на долив и соответствие ее плотности, указанной в задании

В случае имеющихся отклонений, супервайзер КРС выписывает запрещение на начало производства работ до момента устранения всех выявленных нарушений. Остановку бригады супервайзер КРС согласовывает с АО «Преображенскнефть» (ЦИТС, ОТКРС). После их устранения выписывается разрешение на работу. (Акты на остановку и запуск бригады – приложения № 1 и №2)

4.15.  Срыв планшайбы осуществляется в присутствии  супервайзера КРС, по результатам составляется акт с мастером бригады КРС. Если при срыве планшайбы обнаружено несоответствие веса подвески по индикатору веса, супервайзер КРС незамедлительно обязан поставить в известность технологическую службу Заказчика. Заказчик организовывает выезд комиссии на скважину в соответствии с утвержденной «Процедурой расследования инцидентов и аварий». В присутствии представителей Сторон составляется Акт. Работы на скважине приостанавливаются, устье герметизируется, на период работы комиссии и принятия решения. На основании данного Акта и материалов расследования происшедшего инцидента, служба подрядчика по ТРС составляет дополнительный план производства работ по данной скважине в суточный срок и согласовывает его с Заказчиком в установленном порядке.

4.16.  Супервайзер КРС находится на устье скважины при подъеме первых 10-ти НКТ.  Наблюдает за соответствием веса поднимаемого оборудования показаниям индикатора веса (отсутствие затяжек) и правильностью действий работников бригады. В случае нормального течения процесса подъема и грамотных действий работников, супервайзер КРС,  проинструктировав бригаду о действиях в случае возникновения не стандартных ситуаций с отметкой  в журнале инструктажей по роспись, по своему усмотрению может отъехать для осуществления контроля за другими бригадами. Ответственность за качественное проведение операции в его отсутствии, с полевого супервайзера КРС не снимается.

4.17. При подъеме подземного оборудования,  супервайзер КРС совместно с мастером бригады КРС (бурильщиком) должны определить техническое состояние НКТ  в соответствии с требованиями «Инструкции по  работе с фондовыми насосно -компрессорными трубами».

4.18. После подъема НКТ газлифтного или нагнетательного фонда скважин, мастер бригады совместно с супервайзером КРС проводит осмотр поднятых НКТ и составляет акт технического состояния в 2-х экземплярах. Один экземпляр подшивается в дело скважины, второй экземпляр передается в отдел главного механика Заказчика. Бригада в своей работе с фондовой и технологической НКТ руководствуется «Регламентом по планированию, контролю и учету движения насосно-компрессорных труб в АО «Ойлгазтэт»  и сервисных обществах».

4.19. При несоответствии поднятого скважинного оборудования с указанным в плане работ на ремонт скважины в связи с чем происходит увеличение объема работ по скважине, Подрядчик по КРС обязан вызвать Заказчика, составить двусторонний  акт,  и согласовать дополнительный объем работ по скважине. О проведении дополнительного объема работ по скважине, а также изменении других параметров работ (изменении глубины спуска оборудования, типоразмера подземного оборудования, компоновки и т.п.) Заказчик подтверждает телефонограммой  подрядчику по КРС.

4.20. Супервайзер КРС подписывает все первичные акты на выполненные работы, являющиеся основанием для проведения оплаты Подрядчику КРС. Представители ЦДНГ подписывают акты на подготовку скважины к ремонту и на переезд бригад с указанием расстояния переезда. Курирующие отделы Заказчика, принимает оперативно – технологическую документацию, по отремонтированным скважинам,  проверяет и производит оплату выполненных объемов работ бригадами Подрядчика по предоставленным диаграммам и актам.

4.21. Инциденты и осложнения, произошедшие в процессе ремонта, рассматриваются в соответствии с «Процедурой расследования инцидентов и аварий» комиссией, состав которой определяется приказом Заказчика совместно с представителями подрядчика по ТКРС, назначенными приказом по предприятию. Подрядчик по КРС представляет копию приказа Заказчику. Первичное расследование на объекте происходит с обязательным привлечением  супервайзера по ТКРС или представителя  АО «Ойлгазтэт», составляется акт, который в последствии представляется на ПДК.

4.22. Затянувшиеся и повторные ремонты расследуются совместной комиссией представителей Заказчика,  супервайзера КРС  и Подрядчика по КРС.

4.23. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, выявленных в ходе производства ремонтных работ, Заказчик обязан согласовать дополнительный план заказ.

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОВМЕСТНЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик по КРС ежесменно передает сводку о проделанной работе бригадами с указанием основных технологических параметров, времени и причин простоев в подразделения Заказчика  и супервайзинга КРС (по согласованной с Заказчиком форме) до 6-00 и 18-00 с периодичностью каждые 4 часа. Предоставляет в электронном виде время планируемых в бригадах технологических операций, выполняемых третьей стороной.

5.2. ЦДНГ Заказчика производит доставку и комплектацию бригад элементами трубных колонн (подвесных патрубков, переводников) на основании утвержденного графика движения бригад.

5.3. Подрядчик обеспечивает использование крановой техники на монтаж УЭЦН импортного производства.

5.4. При выполнении технологических операций на скважине (отсутствие циркуляции, повторное глушение, отсутствие оборудования, опрессовка экспл.колонны, цем.моста, приустьевой части экспл.кол., наземного устьевого оборудования, подземного оборудования перед спуском в скважину, подтверждение наличия посторонних предметов в скважине на момент поднятия печати из скважины, ловильные работы и расхаживание аварийного инструмента, технологические инциденты) подрядчик по КРС обязан вызвать представителя Заказчика, супервайзера и производить работы в его  присутствии  с последующим составлением двухстороннего акта установленной формы в 2-х экземплярах – один геологической службе  Заказчика, второй в технологическую службу Подрядчика по КРС.

5.5. Все вызовы представителей согласно п.5.4. осуществляются за 12 часов (за исключением аварийных ситуаций) телефонограммой подрядчика по ТРС с указанием:

- Месторождение, скважина;

- Дата и время ожидания вызова представителя;

- Причина вызова;

- Ф.И.О., и должность принявшего и передавшего телефонограмму.

Подтверждение времени вызова Представителя производится за 2 часа до начала планируемых работ.

5.6. В случае неприбытия представителя Заказчика по вызову  в заявленное время, технологическая операция не проводится. По прибытии супервайзера составляется акт на время простоя бригады в ожидании его прибытия.

5.7. При всех инцидентах и осложнениях, независимо от причин возникновения, происшедших в процессе ремонта скважины, Подрядчик по КРС обязан немедленно поставить в известность свое руководство, а также Заказчика и супервайзера. Прекратить работы на скважине до выяснения причин инцидента, осложнения совместной комиссией Заказчика, Подрядчика по КРС и супервайзера. Устье скважины загерметизировать. Со всех работников вахты бригады взять объяснительные. Снять показания электронного индикатора веса и произвести расшифровку картограмм. Вызов представителей  Заказчика  и супервайзера обязательно в течении 1 часа с момента выявления аварии.

5.8. Завоз и вывоз в ремонтные бригады оборудования УЭЦН, сбивных и обратных клапанов, поясов крепления кабеля УЭЦН (клямс), шламоуловителей, сепараторов, упаковочного материала осуществляет Заказчик, утилизацию отходов  осуществляет Подрядчик по КРС.

5.9. Завоз, вывоз и транспортировку на ремонтируемые скважины фондовых насосно-компрессорных труб и штанг, упаковочного материала осуществляет Подрядчик, утилизацию  осуществляет Подрядчик.

5.10. Обеспечение, доставку, вывоз, утилизацию использованных элементов трубных колонн (патрубки, переводники, муфты) на конечный спуск осуществляет служба Заказчика.

5.11. Спуск в скважину УЭЦН и УШГН должен производится в соответствии с действующим «Регламентом по подбору и спуску в скважину установок УЭЦН, УШГН» в АО «Ойлгазтэт».

5.12. После завершения монтажа УЭЦН, перед началом спуска супервайзер КРС проверяет исправность ключей и оборудования, используемого при спуске, инструктирует работников и присутствует при спуске первых 10-ти НКТ. Убедившись в грамотных действиях  вахты и надежной работе оборудования, супервайзер КРС, проинструктировав вахту с отметкой в журнале под роспись, по своему усмотрению может отъехать со скважины для осуществления контроля за другими бригадами. Ответственность за качественное проведение операции в его отсутствии, с полевого супервайзера КРС не снимается.

5.14. На скважинах высокодебитного фонда и там где спускается импортное насосное оборудование, присутствие супервайзера обязательно в течение всего процесса ремонта от его начала до момента запуска скважины. Информацию о состоянии дел на скважине супервайзер каждые два часа передает в ЦИТС АО «Ойлгазтэт». Организовывает и контролирует своевременный завоз на скважину насосного оборудования, фондовых НКТ, фонтанной арматуры, элементов трубных колонн, поясов крепления КПБП и др. Супервайзер несет ответственность за бесперебойную и без аварийную  работу бригады на скважине.

5.15. Завоз, вывоз и монтаж на скважине штанговых глубинных насосов (ШГН) и их комплектующих производит Заказчик или субподрядные организации, привлеченные Заказчиком по заявке Подрядчика по КРС за 24 часа до планируемого времени, с подтверждением  готовности скважины за 2 часа. Ответственность за корректность времени указанного в заявке, лежит на супервайзере КРС.

5.16. Завоз и вывоз элементов фонтанной арматуры производит Подрядчик.

5.17.  При сборке фонтанной арматуры добиться соосности буферной и затрубной задвижек в вертикальной плоскости, при невозможности добиться соосности разрешение на сборку устьевого оборудования скважины даётся представителем Заказчика.

5.18. Заказчик завозит на куст необходимое количество грунта и производит его утилизацию после устранения замазученности, допущенной в процессе ремонта по независящим от Подрядчика  причинам (не находящейся в ремонте скважины и коллекторов).

5.19. По заявке Подрядчика КРС,  заказчик производит переобвязку устья скважин. Вызов сварочного звена Заказчика осуществляется за 24 часа до производства работ и подтверждается за 2 часа. Огневые работы на скважинах проводятся согласно действующих Регламентов.

- ПОРЯДОК СДАЧИ СКВАЖИНЫ ИЗ РЕМОНТА

6.1. После выполнения всех работ, предусмотренных планом работ, мастер бригады в течение 24 часов после окончания ремонта, сдает скважину и территорию куста по акту Заказчику с полной зачисткой территории куста от собственного оборудования, металлолома, бытового мусора, допущенного розлива нефтепродуктов.

6.2. Подрядчик КРС дает заявку на запуск скважины Заказчику и подтверждает заявку за 2 часа до запуска скважины.

6.3. В случае неявки представителей Заказчика на запуск скважины свыше 2-го часа, указанного времени в заявке, составляется акт с супервайзером на время вынужденного простоя бригады и данный факт сообщается Заказчику.

6.4. При сдаче скважины из ремонта, ремонтная бригада производит пропарку фонтанной арматуры от песка и нефтепродуктов.

6.5. При сдаче скважины из ремонта, мастер Подрядчика КРС обязан произвести передачу со своего подотчета на подотчет представителя Заказчика, а представитель Заказчика обязан принять, полученные для окончательного спуска:

- Герметизирующее устройство кабельного ввода;

- Кабель;

- Полированный шток;

- Скважинное оборудование (ЭЦН, ШГН) с заполнением соответствующих разделов паспортов;

- НКТ, штанги, полуштанги с указанием количества в штуках, метрах, диаметра и технического состояния (Б/У, Новая, Ремонтная).

- Переводники, патрубки.

- Фонтанную арматуру и ее комплектующие;

Прием – передача материальных ценностей производится в течение 1 суток и оформляется актами ОС-1.

6.6. Скважина, оборудованная УЭЦН, считается законченной ремонтом, когда:

- На скважине выполнен полный комплекс работ в соответствии с планом работ;

- Фонтанная арматура собрана, опрессована, не имеет пропусков жидкости и газа после запуска скважины в работу, очищена от нефтепродуктов;

- Кабель протянут и уложен на эстакаду до клеммной коробки в случае, если на эстакаде нет других кабелей. В остальных случаях кабель протягивается вдоль эстакады, укладка на эстакаду производится электриком Заказчика;

- Подача насоса соответствует типоразмеру спущенной установки;

- Изоляция «КРБК – ПЭД» составляет не менее 100 Мом и наличие «звезды»;

- Кабельный ввод при возможности опрессован и герметичен при давлении 40 атмосфер;

- Подвеска НКТ опрессована и герметична при давлении 40 атмосфер;

- Предоставлена мера на спущенные НКТ;

- Предоставлены акты и паспорта на спущенное подземное оборудование;

- Предоставлена схема спущенного подземного оборудования;

- После отработки скважинного оборудования в течение 72 часов.

6.7. Скважина, оборудованная УШГН (НСВ, НСН), считается законченной ремонтом, когда:

- На скважине выполнен полный комплекс работ в соответствии с планом работ;

- Фонтанная арматура собрана, опрессована, не имеет пропусков жидкости и газа после запуска скважины в работу, очищена от нефтепродуктов;

- Колонна НКТ с насосом опрессована и герметична при давлении 40 атмосфер;

- Проведена центровка станка-качалки (по шаровому соединению), при необходимости установлен штанговращатель.

- Канатная подвеска подвешена и зацеплена за полированный шток, через муфту и жимок;

- Подача насоса соответствует типоразмеру спущенной установки;

- Предоставлена мера на спущенные НКТ и штанги;

- Предоставлены акты и паспорта на спущенное подземное оборудование;

- Предоставлена схема спущенного подземного оборудования;

- После отработки скважинного оборудования в течение 48 часов.

Сухари для подвески траверсы и полированного штока поставляет служба Заказчика по заявке Подрядчика. Заявка бригады на центровку станка  - качалки, переобвязку устья скважины осуществляется через Заказчика.

6.8. Скважина, находящаяся в фонде ППД, считается законченной ремонтом, когда:

- На скважине выполнен полный комплекс работ в соответствии с планом работ;

- Фонтанная арматура собрана, опрессована, не имеет пропусков жидкости и газа после запуска скважины в работу, очищена от нефтепродуктов;

- Предоставлена схема спущенного подземного оборудования;

- Подвеска НКТ опрессована и герметична на давление указанное в наряд -задании на ремонт скважины;

- Эксплуатационная колонна, с посаженным пакером, опрессована и герметична на давление указанное в наряд- задании на ремонт скважины;

- Произведена закачка ингибиторов в затрубное пространство в объеме указанном в наряд- задании на ремонт скважины;

- Отсутствует давление в затрубном и межколонном пространстве;

- Достигнута плановая приемистость скважины;

6.9. Прибывший на скважину представитель Заказчика при отсутствии претензий к бригаде, производит запуск скважины в работу. Если запуск не состоялся по независящим от бригады причинам, то составляется 2-х сторонний акт мастером и представителем Заказчика. На основании акта и по согласованию с Заказчиком бригада имеет право переехать согласно графику движения. Оплата за выполненный объем работ производится согласно договору.

6.10. В случае неготовности бригады к запуску скважины в подтвержденное время, составляется акт о не готовности скважины к запуску с указанием причин, повторное время запуска согласовывается с Заказчиком. Время простоя бригады в данном случае не оплачивается.

6.11. Уборка территории от нефтезагрязненний произошедших по вине бригад производится службами Подрядчика КРС в течение 48 часов. Вывоз замазученного грунта  или снега производится Подрядчиком КРС в специально отведенные Заказчиком места.

6.12. Акт о сдаче скважины из ремонта подписывается в течении 2-х суток со дня его подачи.

6.13. После окончания ремонтных работ мастер бригады совместно с представителями Заказчика составляют акт, в котором отражается:

- Дата запуска скважины в работу;

- Суточный дебит жидкости;

- Обводненность продукции;

- Параметры подземного оборудования.

6.14. В процессе вывода скважины на режим представители Заказчика, осуществляют контроль за работой скважины. Представители Подрядчика имеют право осуществлять выборочный контроль за выводом скважины на режим совместно с представителями Заказчика. При возникновении негерметичности фланцевых соединений фонтанной арматуры, кабельного ввода выявленной в течение 72 часов после окончания ремонта скважины, Подрядчик обязан устранить возникшие недостатки.

6.15. В случае отказа подземного оборудования после запуска по причинам снижения подачи или заклинивания установки в течении 72 часов, Подрядчик по ТРС самостоятельно организовывает промывку скважины. В случае не возможности реанимирования скважины, выдается заказ на повторные работы по смене подземного оборудования с дальнейшим комиссионным выявлением причин отказа и виновной стороны. Оплата повторных ремонтов проводится согласно договорных отношений за счет виновной стороны согласно решения ПДК по расследованию преждевременных отказов. В случае определения вины Подрядчика, оплаченное ранее время, затраченное на производство некачественного ремонта, отнимается из объемов реализации текущего месяца.

6.16. В случае возникновения простоя бригад Подрядчика, как по вине Заказчика, так и по вине подрядных организаций, у которых существуют договорные отношения с Заказчиком,  Подрядчик обязан телефонограммой известить Заказчика о простое бригад и начинает фиксировать простой со времени передачи телефонограммы. Простои бригад еженедельно рассматриваются Заказчиком, где определяются виновные в простое бригад Подрядчика с оформлением протокола, который является основанием для предъявления претензий виновному предприятию.

6.17. Оплата затянувшихся ремонтов производится по отнормированному времени на дополнительный объем работ.

6.18. При проведении работ по внедрению, испытанию новой техники и технологии,  ликвидации аварии с подземным оборудованием при отсутствии вины бригады,  оплата производится по фактической продолжительности ремонта.

- Ответственность супервайзера КРС

Супервайзер КРС несет ответственность за:

- Проведение пусковой комиссии

- Наличие обученности персонала бригады, соответствие квалификации выполняемой работе

- Наличие инструктажей у работников бригад по основной профессии и требованиям ПБ, ОТ и ООС.

- Наличие в бригаде исправных СИЗ и противопожарного инвентаря

- Наличие в бригаде документации в соответствии с утвержденным перечнем.

- Размещение оборудования на скважине в соответствии с утвержденной схемой монтажа и соответствие его требованиям ПБ в НГП

- Наличие паспортов на все оборудование и актов дефектоскопии на грузоподъемное оборудование

- Исправность индикатора веса, гидравлического трубного ключа, пневмоспайдера, тормозной системы подъемного агрегата и другого оборудования и инструмента, используемого при производстве работ по ремонту скважины

- Работоспособность противозатаскивателя

- Наличие отсекателя КПБП в случае падения ПО в скважину

- Заземление всего оборудования

- Наличие и исправность противовыбросового оборудования

- Наличие жидкости на долив и соответствие ее плотности, указанной в задании

- Расстановку спецтехники на скважине

- Допуск к работе не исправного и не паспортизированного оборудования

- Корректность времени в заявках на завоз в бригады подземного и наземного оборудования

- Нарушение скорости спуска-подъема ГНО

- Правильность крепления КПБП к колонне НКТ

- Создание на скважине аварийной ситуации, инцидента.

- Возникновение ГНВП

- Соблюдение установленных нормативов времени на различные операции

- Соблюдение правил регламентов.

- Контроль за  качеством оказываемых услуг и приём выполненных работ по супервайзингу КРС

  - Координирование действий и оперативное руководство супервайзерами КРС осуществляет Начальник отдела ТКРС.

  - Контроль за качеством оказания услуг по супервайзенгу КРС, приём исполнения по договору и проведение расчётов за выполненный объём работ осуществляет Отдел ТКРС Заказчика.

  - По итогам работ за отчётный период (месяц) Исполнитель формирует «Первичный акт на оказание супервайзерских услуг при КРС» (Приложение № 8 к Договору).

  - При наличии претензий со стороны Заказчика к работе супервайзера, при оформлении первичного акта,  начальник отдела по ТКРС в праве применить понижающий коэффициент в соответствии со шкалой качества оказываемых услуг (Приложение № 6 к Договору).

  - На основании оформленных первичных актов на оказание супервайзерских услуг при КРС, Исполнитель совместно с специалистом ОТКРС оформляет акт приёма-сдачи выполненных работ (Приложение № 6 к Договору) и реестр к акту приёма-сдачи выполненных работ (Приложение № 7-а к Договору).

  - В случае аварии, инцидента, отказа подземного оборудования по причинам зависящим от Исполнителя но установленным после проведения оплаты за выполненный объем работ (расследование и решение ПДК), Заказчик вправе применить шкалу штрафных санкций к выполненному объему работ в следующем отчетном  периоде.

  - Основанием для применения штрафных санкций являются акты расследования инцидентов на скважине, протоколы ПДК и технических совещаний.

Исполнитель:                                                          Заказчик: